## CTTĐ
ỦY BAN NHÂN DÂN |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN ĐAM RÔNG |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 4a: BIỂU TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2015-2025 TIẾP TỤC THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2020-2025
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 3 năm 2024 của UBND huyện)
STT | Tên công trình, dự án | Quy mô | Thời gian (khởi công - hoàn thành) | Tổng mức đầu tư (triệu đồng) | Nguồn vốn | Tiến độ, kết quả thực hiện | Ghi chú
1 | Đường giao thông từ Brông Rết xã Rô Men đi xã Đạ M'Rông - giai đoạn 2 (Nâng cấp đường ĐT724 đoạn từ Km64+509 đến Km71+170) | 6,67km | 2022-2024 | 70000 | Ngân sách tỉnh | Dự án được phê duyệt Chủ trương đầu tư, với tổng mức 70 tỷ đồng. Hiên nay, đang thi công phần mở rộng lề đường và mặt đường | Công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng
2 | Đường cứu hộ cứu nạn từ Quốc lộ 27 vào trung tâm xã Rô Men | Đường khu nhà ở đô thị; dài: 14.143m, gồm 36 đường trục và 01 vòng xoay; mặt đường bê tông nhựa 7cm, cấp phối đá dăm; hệ thống vỉa hè, bó vỉ, thoát nước dọc. | 2017-2020 | 324000 | Ngân sách Trung ương bố trí 200.000 triệu đồng; ngân sách tỉnh bố trí 124.000 triệu đồng. | Dự án đã hoàn thành xong gói thầu số 1. Gói thầu số 2b đang làm phần nền đường. Vốn được bổ sung 25.000 triệu đồng; UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện đến tháng 9/2024 để tiếo tục triển khai, hoàn thiện dự án. | Đơn vị thi công đang triển khai thực hiện theo số kinh phí mới được cấp bổ sung năm 2023
3 | Đập thuỷ lợi Bằng Lăng | Diện tích tưới 300ha (2 xã Rô Men - Liêng Srônh) | 2021-2022 | 56000 | Ngân sách tỉnh: 52.300 triệu đồng; ngân sách huyện: 3,700 triệu đồng | Công trình đã hoàn thành. | Đang làm thủ tục đề nghị Sở Nông nghiệp nghiệm thu, đưa vào sử dụng.
4 | Các hạng mục công trình thuộc Dự án tái định canh, định cư khu Đạ M'Pô (TK176 - xã Liêng Srônh) | 127 hộ dân, hình thức bố trí tập trung | 2021-2022 | 84340 | Ngân sách Trung ương: 40.454 triệu đồng; ngân sách tỉnh: 43.886 triệu đồng | Đến nay, cơ bản các hạng mục của dự án đã triển khai thực hiện, còn lại hạng mục Hồ thủy lợi chưa triển khai. UBND tỉnh có Văn bản số 4082/UBND-NN ngày 10/5/2023, yêu cầu huyện Đam Rông kết thúc dự án | Đang ra soát các hạng mục đang thực hiện dở dang, các hạng mục chưa thực hiện; báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định
5 | Trung tâm Thương mai và Chợ Bằng Lăng (Dự án Xây dựng quản lý và khai thác chợ trung tâm huyện Đam Rông) | Chợ hạng 2, diện tích 15,561m2 | 2022-2024 | 224400 | Dự án thu hút đầu tư | Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 đối với Công ty cổ phần Khởi Tạo, tổng mức đầu tư là 224.400 triệu đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ tháng 12/2022 đến tháng 11/2025 | Dự án đang triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư
6 | Bến xe trung tâm huyện | 2,1ha | 2021-2023 | 100000 | Dự án thu hút đầu tư | Dự án đã được điều chỉnh vị trí cho phù hợp với quy hoạch chung Thị trấn Bằng Lăng. UBND huyện đã giao phòng, ban chuyên môn triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lấy ý kiến của các sở, ngành để hoàn thiện, phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo. | Đến nay, dự án chưa có nhà đầu tư quan tâm đến dự án.

## ƯU TIÊN ĐẦU TƯ
ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG |  |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HUYỆN ỦY ĐAM RÔNG
PHỤ LỤC 4b: BIỂU TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ
TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, GIAI ĐOẠN 2020-2025
(Kèm theo Báo cáo -BC/HU, ngày tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy)
STT | Danh mục công trình | Quy mô | Tổng mức đầu tư (Triệu đồng) | Thời gian thực hiện | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Đường xã Đạ Tông, huyện Đam Rông đi xã Đưng K'Nớh, huyện Lạc Dương (Tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk) | Dự án nằm trong dự án xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk | 600000 | 2021-2024 | UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 08/7/2022. Dự án đã khởi công từ tháng 10/2022. Hiện nay, đã thông tuyến; nhà thầu đang thi công xây dựng các hạng mục theo tiến độ đã được phê duyệt; dự án được gia hạn thời gian thực hiện 2021-2025
2 | Đường từ trung tâm huyện Đam Rông đi Quốc lộ 27 | 860m và 1 cầu BTCT + 02 cống hộp | 105985 | 2021-2024 | Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 210/NQ-HĐND ngày 10/12/2020; tổng mức đầu tư: 105.895 triệu đồng. Kinh phí được cấp là: 95.000 triệu đồng; trong đó; kế hoạch vốn năm 2023, là: 30.000 triệu đồng. Ngày 25/01/2024, UBND tỉnh có Văn bản số 789/UBND-KH về đồng ý chủ trương bổ sung, phát sinh khối lượng với số kinh phí là: 2.714 triệu đồng. Năm 2024, kế hoạch vốn là 10.895 triệu đồng).
3 | Ổn định dân di cư tự do khu vực Tiểu khu 179, khu vực Tây Sơn và 179, xã Liêng Srônh. | 192 hộ dân, hình thức bố trí tập trung | 159784 | 2023-2025 | UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 02/12/2021, với tổng mức đầu tư 159,784 tỷ đồng. Năm 2023, kế hoạch vốn là 10 tỷ đồng; UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 20/4/2023. Hiện nay, đang thi công xây dựng các hạng mục thuộc gói thầu số 01a (tại khu vực Tiểu khu 179) và gói thầu 01b (tại khu vực Tây Sơn); giá trị giải ngân đạt tỷ lệ 100%.
4 | Đường giao thông ngoại vùng khu quy hoạch dân di cư tự do khu vực TK 181 xã Liêng Srônh | 5km | 30000 | 2023-2025 | Dự án đã được Sở Giao thông vận tải đang thẩm định; UBND huyện phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở xây dựng tại Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 24/11/2023; với tổng mức đầu tư là 30.000 triệu đồng, thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2023, kế hoạch vốn được bố trí là 8.000 triệu đồng; giá trị giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Năm 2024, dự án được bố trí 12.000 triệu đồng để tiếp tục triển khai thực hiện và dự kiến hoàn thành vào năm 2025.
5 | Hoàn thiện hệ thống nước sạch 8/8 xã
5.1 | Nâng cấp công trình nước sinh hoạt thôn 3,4,5 xã Rô Men và thôn 1,2 xã Liêng Srônh | 1.450 hộ dân | 25584 | 2023-2025 | Dự án đã được UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư; kế hoạch vốn năm 2023, là 15 tỷ đồng, giải ngân đạt tỷ lệ 100% kế hoạch vốn. Hiện nay, đang thi công xây dựng các hạng mục của công trình theo hợp đồng đã ký kết. Năm 2024, dự án được bố trí 8.000 triệu đồng để tiếp tục triển khai thực hiện và dự kiến hoàn thành vào năm 2024.
5.2 | Xây dụng công trình nước sinh hoạt thôn Dơng Glê, xã Phi Liêng |  | 3250 | 2024-2025 | Hiện nay, các chủ đầu tư đang triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn ngân sách huyện
5.3 | Công trình nước sinh hoạt thôn Đạ Mul, Đạ K'Nàng |  | 3500 | 2024-2025
5.4 | Công trình cấp nước sinh hoạt thôn 1, thôn 3 xã Đạ Long |  | 3000 | 2024-2025 | Thực hiện Văn bản số 4494/UBND-TL ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh. Hiện nay, các chủ đầu tư đang triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2024 (từ nguồn Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN).
5.5 | Xây dựng công trình nước sinh hoạt thôn Đa Kao 1, 2; Liêng Trang 1, 2; thôn Đạ Nhinh 1, 2; Mê Ka; N'Tôl xã Đạ Tông |  | 6000 | 2024-2025
5.6 | Nâng cấp hệ thống đường ống nước sinh hoạt thôn 4, xã Liêng Srônh |  | 454 | 2024-2025
5.7 | Nâng cấp công trình nước sinh hoạt thôn 1,2, xã Rô Men | 300 hộ dân | 18000 | 2022-2024 | UBND huyện đã có Báo cáo số 204/BC-UBND ngày 11/8/2022, đề xuất Sở KH&ĐT đưa vào Kế hoạch đầu tư công năm 2023. Tuy nhiên, đến nay chưa được phê duyệt
5.8 | Nâng cấp công trình nước sinh hoạt thôn 3, xã Đạ Rsal | 400 hộ dân | 8000 | 2022-2024
5.10 | Xây dựng nhà máy nước thôn Phi Zút, Păng Pế Nâm, Păng Pế Dơng, xã Đạ Rsal | 600 hộ dân | 21000 | 2023-2025 | Theo Thông báo số 343/TB-UBND ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh; Sở NN&PTNT đã có Văn bản số 2347/SNN-TL ngày 25/9/2023; UBND huyện đã gửi Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 15/11/2023 kèm hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư là 15.000 triệu đồng; gửi Sở KH&ĐT xem xét, thẩm định gửi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện.
6 | Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Đạ Rsal - Đạ M'Rông | 13,1km nâng cấp, mở rộng đường và 2,5 km kè sạt lở | 110000 | 2023-2025 | Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 12/7/2023; UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 09/11/2023, với tổng mức đầu tư là 110 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2023-2025. Năm 2024, dự án được bố trí 46.427 triệu đồng. Hiện nay, Ban QLDA ĐTXD&CTCCđang triển khai tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.
7 | Dự án sắp xếp, ổn đinh dân di cư tự do khu vực TK 181 xã Liêng Srônh | 105 hộ dân, hình thức bố trí tập trung | 90000 | 2023-2025 | Ban QLDA ĐTXD&CTCC huyện đã lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư gửi Sở Kế hoạch và đầu tư thẩm định, trình UBND phê duyệt dự án đầu tư (Theo Thông báo số 46/TB-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh)
8 | Đường giao thông ngoại vùng khu quy hoạch dân di cư tự do 179 xã Liêng Srônh | 17,8km - BTXM dày 20cm | 135000 | 2023-2025 | UBND huyện đã nộp Tờ trình và hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án gửi Sở KH&ĐT xem xét thẩm định và trình HĐND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công (Theo Thông báo số 46/TB-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh). Đến nay dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư.
9 | Đường giao thông ngoại vùng khu quy hoạch dân di cư tự do Tây Sơn xã Liêng Srônh | 10km | 75000 | 2022-2025 | Công trình thuộc Dự án ổn định dân di cư tự do khu vực Tiểu khu 179, khu vực Tây Sơn và 179, xã Liêng Srônh. Ban QLDA ĐTXD&CTCC, đang khảo sát lập hồ sơ để triển khai thực hiện khi được phân bổ kế hoạch vốn
10 | Nhà thi đấu đa năng Trung tâm huyện | 2.000 chỗ ngồi; diện tích XD 2.204m2; diện tích sàn 2.094 | 49990 | 2023-2025 | UBND huyện đã nộp Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 27/10/2023 và hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư gửi Sở KH&ĐT thẩm định, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét bổ sung kế hoạch đầu tư (Theo Thông báo số 367/TB-UBND ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh). Sở KH&ĐT đã thẩm định xong và Báo cáo UBND tỉnh | 1
11 | Hồ thuỷ lợi thôn Đạ Pin, xã Đạ K'Nàng & Nâng cấp Hồ Đạ Ri Ông - xã Rô Men |  |  |  |  | 1
11.1 | Dự án Nâng cấp Hồ Đạ Ri Ông - xã Rô Men | DT tưới 178ha | 45000 | 2023-2025 | UBND huyện đã nộp Tờ trình và hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án gửi Sở KH&ĐT xem xét thẩm định và trình HĐND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công; tuy nhiên, đến nay dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư.
11.2 | Dự án Hồ thuỷ lợi thôn Đạ Pin, xã Đạ K'Nàng | DT tưới 200ha | 31400 | 2023-2025 | UBND huyện đã nộp Tờ trình và hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án gửi Sở KH&ĐT xem xét thẩm định và trình HĐND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công; tuy nhiên, đến nay dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư.
12 | Xây dựng Trường TH Đạ K'Nàng | 03 khối 24 phòng học; chiều cao 02 tầng; DTXD: 1.728m2; DT sàn: 3.350m2 | 54500 | 2022-2025 | UBND huyện đã nộp Tờ trình và hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án gửi Sở KH&ĐT xem xét thẩm định và trình HĐND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công; tuy nhiên, đến nay dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư.
13 | Xây dựng đường từ Tỉnh lộ 722 vào thôn Đạ Nhinh 1 + 2, xã Đạ Tông | 435m + 2 cầu BTCT | 34410 | 2022-2025 | UBND huyện đã nộp Tờ trình và hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án gửi Sở KH&ĐT xem xét thẩm định và trình HĐND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công; tuy nhiên, đến nay dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư.
14 | Đường GTNT thôn 3 (Liên Hung) đi khu dân cư tự do Đạ M'Pô, xã Liêng Srônh | 13km - BTXM dày 22cm | 95000 | 2022-2025 | UBND huyện đã nộp Tờ trình và hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án gửi Sở KH&ĐT xem xét thẩm định và trình HĐND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công; tuy nhiên, đến nay dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư.
15 | Xây dựng Trường MN Bằng Lăng | 4 khối 16 phòng học; chiều cao 02 tầng; DTXD: 1.579m2; DT sàn: 2.551m2. | 35000 | 2022-2025 | UBND huyện đã nộp Tờ trình và hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án gửi Sở KH&ĐT xem xét thẩm định và trình HĐND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công; tuy nhiên, đến nay dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư.
16 | Gia cố bờ sông Đa Tế, xã Đạ M'Rông (Giai đoạn 2) | 1km | 24200 | 2022-2025 | UBND huyện đã nộp Tờ trình và hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Sở KH&ĐT đang rà soát, tham mưu phân bổ vốn dự phòng NSTW năm 2023 để triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn trong năm 2024 (kế hoạch vốn khoảng 21 tỷ đồng)
17 | Kè sạt lở đường vào khu quy hoạch Đạ M'Pô, xã Liêng Srônh | 1km | 35000 | 2022-2025 | UBND huyện đã nộp Tờ trình và hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án gửi Sở KH&ĐT xem xét thẩm định và trình HĐND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công; tuy nhiên, đến nay dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư.
18 | Xây dựng đường giao thông vào KSX thôn Lăng Tô, xã Đạ K'Nàng | 4,5km | 14950 | 2022-2025 | UBND huyện đã nộp Tờ trình và hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án gửi Sở KH&ĐT xem xét thẩm định và trình HĐND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công; tuy nhiên, đến nay dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư.